## 구축WBS
| Level | No | Task | 작업자 | 산출물 |  | 시작 | 완료 | 소요기간 | 6월 | [10 empty] | 7월
[10 empty] | 6월 4주차 | [5 empty] | 6월 5주차 | [6 empty] | 7월 1주차
[5 empty] | 산출물 명 | 구분 |  |  |  | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수
[10 empty] | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11
| 1 | 1. | 요구분석 |  | 프로젝트 계획 보고서 | 공식 | 2023-06-20 | 2023-06-23 | 4일 | bar: 6월 4주차 화 to 6월 4주차 금
| 2 | 1.1. | 주제 분석 및 선정 |  |  |  | 2023-06-20 | 2023-06-23 | 4일 | bar: 6월 4주차 화 to 6월 4주차 금
| 3 | 1.1.1. | 요구사항에 맞는 인프라 및 서비스 구성 |  |  |  | 2023-06-20 | 2023-06-23 | 4일 | bar: 6월 4주차 화 to 6월 4주차 금
| 1 | 2. | 설계 |  | 전체 구성도 | 공식 | 2023-06-20 | 2023-06-23 | 4일 | bar: 6월 4주차 화 to 6월 4주차 금
| 2 | 2.1. | 인프라 설계 |  |  |  | 2023-06-20 | 2023-06-23 | 4일 | bar: 6월 4주차 화 to 6월 4주차 금
| 3 | 2.1.1. | 물리적 구성 설계 |  | Physical Topology | 공식 | 2023-06-20 | 2023-06-23 | 4일 | bar: 6월 4주차 화 to 6월 4주차 금
| 3 | 2.1.2. | 논리적 구성 설계 |  | Logical Topology | 공식 | 2023-06-20 | 2023-06-23 | 4일 | bar: 6월 4주차 화 to 6월 4주차 금
| 1 | 3. | 시스템 구축 |  |  |  | 2023-06-23 | 2023-07-11 | 13일 | bar: 6월 4주차 금; 6월 5주차 월 to 6월 5주차 금; 7월 1주차 월 to 7월 1주차 토; 7월 1주차 월 to 7월 1주차 화
| 2 | 3.1. | Physical Network 구축 |  |  |  | 2023-06-23 | 2023-06-28 | 4일 | bar: 6월 4주차 금; 6월 5주차 월 to 6월 5주차 수
| 3 | 3.1.1. | Switch 설정 |  |  |  | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 1일 | bar: 6월 4주차 금
| 4 |  | 내부망(VLAN) 구성 | 박○○ |  |  | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 1일 | bar: 6월 4주차 금
| 4 |  | Routing (OSPF) | 박○○ |  |  | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 1일 | bar: 6월 4주차 금
| 4 |  | Loop 방지 (STP, Link Agreegation) | 박○○ |  |  | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 1일 | bar: 6월 4주차 금
| 3 | 3.1.2 | Router 설정 |  |  |  | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 1일 | bar: 6월 4주차 금
| 4 |  | NAT 설정 | 박○○ |  |  | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 1일 | bar: 6월 4주차 금
| 4 |  | Routing (OSPF) | 박○○ |  |  | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 1일 | bar: 6월 4주차 금
| 4 |  | 보안 설정 (ACL) | 박○○ |  |  | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 1일 | bar: 6월 4주차 금
| 3 | 3.1.3 | Server 설정 |  |  |  | 2023-06-26 | 2023-06-28 | 3일 | bar: 6월 5주차 월 to 6월 5주차 수
| 4 |  | RAID 구성 | 장○○ |  |  | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 1일 | bar: 6월 5주차 월
| 4 |  | PXE Server 구축 & Kickstart 설정 | 김○○ |  |  | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2일 | bar: 6월 5주차 월 to 6월 5주차 화
| 4 |  | NFS Server 설정 | 김○○ |  |  | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2일 | bar: 6월 5주차 월 to 6월 5주차 화
| 4 |  | DHCP Server 설정 | 김○○ |  |  | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2일 | bar: 6월 5주차 월 to 6월 5주차 화
| 4 |  | Proxy 설정 | 박○○ |  |  | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 1일 | bar: 6월 5주차 수
| 4 |  | Health Check용 Shell Scrpt 구성 | 박○○ |  |  | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 1일 | bar: 6월 5주차 수
| 4 |  | DDNS 설정 | 장○○ |  |  | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2일 | bar: 6월 5주차 월 to 6월 5주차 화
| 4 |  | Cron 설정 | 장○○ |  |  | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 1일 | bar: 6월 5주차 수
| 2 | 3.2. | 가상 System 구축 |  |  |  | 2023-06-28 | 2023-07-11 | bar: 6월 5주차 수 to 6월 5주차 금; 7월 1주차 월 to 7월 1주차 금; 7월 1주차 월 to 7월 1주차 화
ㅑ | 3 | 3.2.1 | OpenVSwitch 설정 |  |  |  | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 1일 | bar: 6월 5주차 수
| 4 |  | Bonding | 박○○ |  |  | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 1일 | bar: 6월 5주차 수
| 3 | 3.2.2 | KVM 구축 |  |  |  | 2023-06-29 | 2023-07-03 | 3일 | bar: 6월 5주차 목 to 6월 5주차 금; 7월 1주차 월
| 4 |  | KVM 내부 3Tier NMS용 PHP Server 구축 | 장○○ |  |  | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2일 | bar: 6월 5주차 목 to 6월 5주차 금
| 4 |  | KVM 내부 3Tier NMS용 Web Server 구축 | 장○○ |  |  | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2일 | bar: 6월 5주차 목 to 6월 5주차 금
| 4 |  | KVM 내부 3Tier NMS용 DB Server 구축 | 장○○ |  |  | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 1일 | bar: 7월 1주차 월
| 3 | 3.2.3 | VyOS 설정 |  |  |  | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2일 | bar: 7월 1주차 월 to 7월 1주차 화
| 4 |  | Routing (OSPF) | 장○○ |  |  | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2일 | bar: 7월 1주차 월 to 7월 1주차 화
| 4 |  | GRE Over IPSec VPN 설정 | 박○○ |  |  | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2일 | bar: 7월 1주차 월 to 7월 1주차 화
| 3 | 3.2.4 | ESXI 구축 |  |  |  | 2023-07-05 | 2023-07-10 | 4일 | bar: 7월 1주차 수 to 7월 1주차 금; 7월 1주차 월
| 4 |  | ESXI 내부 3Tier NMS용 Web Server 구축 | 김○○ |  |  | 2023-07-05 | 2023-07-10 | 4일 | bar: 7월 1주차 수 to 7월 1주차 금; 7월 1주차 월
| 4 |  | KVM, ESXI 각 Server간 NMS 연동 | 김○○ |  |  | 2023-07-05 | 2023-07-10 | 4일 | bar: 7월 1주차 수 to 7월 1주차 금; 7월 1주차 월
| 3 | 3.2.5 | Test |  |  |  | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 1일 | bar: 7월 1주차 화
| 4 |  | Test 및 오류 수정 | 장○○ |  |  | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 1일 | bar: 7월 1주차 화
| 1 | 4. | 발표 |  |  |  | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2일 | bar: 7월 1주차 화 to 7월 1주차 수
| 2 | 4.1. | 첨부 자료 |  |  |  | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 1일 | bar: 7월 1주차 화
| 3 | 4.1.2. | 설정 파일 및 화면 캡쳐 | 박○○ |  |  | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 1일 | bar: 7월 1주차 화
| 2 | 4.2 | 프로젝트 최종 발표 |  |  |  | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 1일 | bar: 7월 1주차 수
WBS 작성 전 보다 원활한 작업을 위해 반드시 필독 바랍니다.
왼쪽상단 Level 아래로 작업 순서에 따라 1, 2, 3, 4 를 기입하면
Level 부터 소요기간 셀까지 자동으로 색상이 바뀝니다.
소요기간에 해당하는 일자표기하실때에는 ㅇ을 입력하시면 표시가 되니 참고하여 작업하시면 됩니다.

## Holiday (hidden)
휴일 | 비고
2018-08-15 | 광복절
2018-09-24 | 추석 연휴
2018-09-25 | 추석 연휴
2018-09-26 | 추석 연휴
2018-10-03 | 개천절
2018-10-09 | 한글날
2018-12-25 | 크리스마스